## Instruções
INSTRUÇÕES
PRIMEIROS PASSOS PARA UTILIZAÇÃO DA PLANILHA
1º | Instruções | Preencha atentamente todos os campos em branco. Em caso de dúvidas sobre o preenchimento, verifique o canto superior direito das células, onde tem um triangulo vermelho com observações e direcionamento sobre como deve ser feito o preenchimento.
2º | Proposta Técnica | Preencha as informações no modelo proposto, dessa maneira seu orçamento será analisado pela equipe técnica e financeira do WWF. Não deixe nenhum campo em branco. Caso esqueça de preencher algum campo, terá que reenviar sua proposta.
3º | Proposta Comercial | Preencha somente os campos em branco. Descreva de forma sucinta e objetiva os critérios para as condições de pagamento. Lembre-se de inserir o valor bruto de sua proposta.

## Proposta Técnica
PROPOSTA TÉCNICA
Fornecedor |  |  | CNPJ
Projeto | implementação, manutenção e monitoramento da restauração ecológica de, no mínimo, 125 hectares |  | SC | 4329
CNAE da Nota Fiscal |  |  | Código de prestação serviço
Composição da Equipe e Atribuição de Responsabilidades
Nome | Cargo/Área de Especialidade | Atividade/Responsabilidade Atribuída | Link |  | Telefone | Email | Qtd. Horas | R$/Hora
Critério Técnico | Resposta/Justificativa
Sim
Não
PROPOSTA TÉCNICA
Item | Produto/Entregável | Atividade/Plano de Trabalho | Qtde. | Unid. de medida | Prazo de Entrega Estimado |  |  |  | Início
| Descreva produtos/serviços entregáveis, quantificáveis, de modo que seja possível contabilizar e associar a prazos de entrega | Descreva as atividades/plano de trabalho que será necessária para a entrega do produto em questão. | Insira a quantidade conforme unidade de medida ao lado | Indique a unidade de medida disponível conforme lista de seleção abaixo | Insira prazo estimado para entrega após a assinatura do contrato
1 | Plano de trabalho com cronograma físico/financeiro; proposta de logística e técnicas de execução; identificação de riscos e estratégias de mitigação |  | 1 | unidade | 10 dias
2 | Relatório técnico de FEVEREIRO/26 sobre a execução das intervenções do Reflorestar e de coinvestimento (50ha de ações de plantio). Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; mapas; planilhas atualizadas. |  | 1 | unidade | 116 dias
3 | Relatório de manutenção e monitoramento (50ha plantio) de ABRIL/26. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. |  | 1 | unidade | 178 dias
4 | Relatório técnico de AGOSTO/26 sobre a execução das intervenções do Reflorestar e de coinvestimento (ações dos outros 75ha e manutenção dos 125ha). Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. |  | 1 | unidade | 301 dias
5 | Relatório de manutenção e monitoramento (125ha) de OUTUBRO/26. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. |  | 1 | unidade | 361 dias
6 | Relatório de manutenção e monitoramento (125ha) de ABRIL/27. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. |  | 1 | unidade | 543 dias
7 | Relatório de manutenção e monitoramento (125ha) de ABRIL/27. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. |  | 1 | unidade | 696 dias
8 | Relatório de manutenção e monitoramento (125ha) de ABRIL/27. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. |  | 1 | unidade | 907 dias
9 | Relatório de manutenção e monitoramento (125ha) de ABRIL/27. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. |  | 1 | unidade | 1061 dias
Note on C3: Insira o Nome ou Razão Social da empresa que está ofertando a proposta.
Note on F3: Insira o CNPJ da Empresa que está ofertando a proposta
Note on C4: Preencha este campo, conforme a informação presente no Briefing.
Note on F4: Preencha este campo, conforme a informação presente no Briefing.
Note on C5: Inserir o código do CNAE que será utilizado na emissão das NFs para pagamento
Note on C8: Insira o nome do profissional responsável pela executação da atividade
Note on D8: Insira a Área de Especialidade deste profissional, levando em consideração que este ponto pode ser um critério decisivo na avaliação técnica
Note on E8: Descreva de forma breve e sucinta a atividade e responsabilidade atribuída a este profissional neste projeto
Note on F8: Caso seja necessário, insira o link do currículo do profissional para melhorar a visualização da experiência mencionada
Note on H8: Telefone de contato para dúvidas e comunicação
Note on I8: Email de contato para dúvidas e comunicação
Note on J8: Quantidade de horas esperadas para este profissional de acordo com o trabalho proposto
Note on K8: Valor bruto referente ao preço por hora para este profissional
Note on C21: Preencha os critérios técnicos conforme orientação do Briefing enviado para que possa responder de acordo.
Note on D21: Responder aos critérios técnicos, para que isso seja utilizado como avaliação, junto a proposta.

## Proposta Comercial
PROPOSTA COMERCIAL
Fornecedor | [5 empty] | Valor Total (Bruto)
Projeto |  | implementação, manutenção e monitoramento da restauração ecológica de, no mínimo, 125 hectares |  |  |  | 0
CNPJ
SC |  | 4329 |  |  |  | Código de prestação serviço
CNAE | [5 empty] | 0
PROPOSTA COMERCIAL
Não se esqueça de considerar os custos de deslocamento (viagem, hospedagem) e insumos (material necessário) já no valor dos produtos dispostos nesta proposta! Não serão pagos valores adicionais aos previstos na proposta.
Item | Descrição Atividade/Produto | Qtde. | Unid. Medida | Prazo de Entrega | Valor Unitário (Bruto) | Valor Total (Bruto) | Parcela | Condição de desembolso
1 | Plano de trabalho com cronograma físico/financeiro; proposta de logística e técnicas de execução; identificação de riscos e estratégias de mitigação | 1 | unidade | 10 dias | 0 | 0 | 1 | Após assinatura do contrato + entrega do produto + aprovação + Entrega de NF
2 | Relatório técnico de FEVEREIRO/26 sobre a execução das intervenções do Reflorestar e de coinvestimento (50ha de ações de plantio). Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; mapas; planilhas atualizadas. | 1 | unidade | 116 dias | 0 | 0 | 2 | 15 dias após entrega do produto + aprovação + Entrega de NF
3 | Relatório de manutenção e monitoramento (50ha plantio) de ABRIL/26. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. | 1 | unidade | 178 dias | 0 | 0 | 3 | 15 dias após entrega do produto + aprovação + Entrega de NF
4 | Relatório técnico de AGOSTO/26 sobre a execução das intervenções do Reflorestar e de coinvestimento (ações dos outros 75ha e manutenção dos 125ha). Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. | 1 | unidade | 301 dias | 0 | 0 | 4 | 15 dias após entrega do produto + aprovação + Entrega de NF
5 | Relatório de manutenção e monitoramento (125ha) de OUTUBRO/26. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. | 1 | unidade | 361 dias | 0 | 0 | 5 | 15 dias após entrega do produto + aprovação + Entrega de NF
6 | Relatório de manutenção e monitoramento (125ha) de ABRIL/27. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. | 1 | unidade | 543 dias | 0 | 0 | 6 | 15 dias após entrega do produto + aprovação + Entrega de NF
7 | Relatório de manutenção e monitoramento (125ha) de ABRIL/27. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. | 1 | unidade | 696 dias | 0 | 0 | 7 | 15 dias após entrega do produto + aprovação + Entrega de NF
8 | Relatório de manutenção e monitoramento (125ha) de ABRIL/27. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. | 1 | unidade | 907 dias | 0 | 0 | 8 | 15 dias após entrega do produto + aprovação + Entrega de NF
9 | Relatório de manutenção e monitoramento (125ha) de ABRIL/27. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. | 1 | unidade | 1061 dias | 0 | 0 | 9 | 15 dias após entrega do produto + aprovação + Entrega de NF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on H11: Insira o valor unitário do produto/serviço tendo em vista que esse valor será calculado na célula seguinte para saber o valor total.
Note on J11: Número da parcela de pagamento referente à um ou mais produtos/serviços
Note on K11: Descrever de forma clara e objetiva as condições referentes ao desembolso de pagamento. Levando em consideração o número da Parcela. Exemplo: Parcela 1 Condição de Desembolso: Entrega + Aprovação de Produto/Serviço A, B e C + Nota Fiscal

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
Memória de cálculo por categoria | Descrição Sumária | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Prestação de serviço
Viagens** (linha suspensa)
Diárias** (linha suspensa)
Impostos da NF (ISS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL)
Valor total previsto |  |  |  | 0

## TDR Técnica (hidden)
Composição da Equipe e Atribuição de Responsabilidades
Nome | Cargo/Área de Especialidade | Responsabilidade | Telefone | Email | Empresa
PROPOSTA TÉCNICA
Item | Produto/Entregável | Atividade / Plano de Trabalho |  | Prazo de Entrega Após Assinatura do Contrato
1 | Plano de trabalho com cronograma físico/financeiro; proposta de logística e técnicas de execução; identificação de riscos e estratégias de mitigação |  |  | 10 dias
2 | Relatório técnico de FEVEREIRO/26 sobre a execução das intervenções do Reflorestar e de coinvestimento (50ha de ações de plantio). Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; mapas; planilhas atualizadas. |  |  | 116 dias
3 | Relatório de manutenção e monitoramento (50ha plantio) de ABRIL/26. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. |  |  | 178 dias
4 | Relatório técnico de AGOSTO/26 sobre a execução das intervenções do Reflorestar e de coinvestimento (ações dos outros 75ha e manutenção dos 125ha). Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. |  |  | 301 dias
5 | Relatório de manutenção e monitoramento (125ha) de OUTUBRO/26. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. |  |  | 361 dias
6 | Relatório de manutenção e monitoramento (125ha) de ABRIL/27. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. |  |  | 543 dias
7 | Relatório de manutenção e monitoramento (125ha) de ABRIL/27. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. |  |  | 696 dias
8 | Relatório de manutenção e monitoramento (125ha) de ABRIL/27. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. |  |  | 907 dias
9 | Relatório de manutenção e monitoramento (125ha) de ABRIL/27. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. |  |  | 1061 dias

## TDR Comercial (hidden)
PROPOSTA COMERCIAL
Item | Descrição Atividade/Produto | Valor Total (Bruto) | Parcela | Condição de desembolso | Data de pagamento (prevista) | % Paga
1 | Plano de trabalho com cronograma físico/financeiro; proposta de logística e técnicas de execução; identificação de riscos e estratégias de mitigação | 0 | 1 | Após assinatura do contrato + entrega do produto + aprovação + Entrega de NF | 0 | 0%
2 | Relatório técnico de FEVEREIRO/26 sobre a execução das intervenções do Reflorestar e de coinvestimento (50ha de ações de plantio). Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; mapas; planilhas atualizadas. | 0 | 2 | 15 dias após entrega do produto + aprovação + Entrega de NF | 0 | 0%
3 | Relatório de manutenção e monitoramento (50ha plantio) de ABRIL/26. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. | 0 | 3 | 15 dias após entrega do produto + aprovação + Entrega de NF | 0 | 0%
4 | Relatório técnico de AGOSTO/26 sobre a execução das intervenções do Reflorestar e de coinvestimento (ações dos outros 75ha e manutenção dos 125ha). Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. | 0 | 4 | 15 dias após entrega do produto + aprovação + Entrega de NF | 0 | 0%
5 | Relatório de manutenção e monitoramento (125ha) de OUTUBRO/26. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. | 0 | 5 | 15 dias após entrega do produto + aprovação + Entrega de NF | 0 | 0%
6 | Relatório de manutenção e monitoramento (125ha) de ABRIL/27. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. | 0 | 6 | 15 dias após entrega do produto + aprovação + Entrega de NF | 0 | 0%
7 | Relatório de manutenção e monitoramento (125ha) de ABRIL/27. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. | 0 | 7 | 15 dias após entrega do produto + aprovação + Entrega de NF | 0 | 0%
8 | Relatório de manutenção e monitoramento (125ha) de ABRIL/27. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. | 0 | 8 | 15 dias após entrega do produto + aprovação + Entrega de NF | 0 | 0%
9 | Relatório de manutenção e monitoramento (125ha) de ABRIL/27. Avaliação intermediária dos resultados. Entregáveis: Relatórios de execução; evidências fotográficas e georreferenciadas; Termos de Adesão dos proprietários; Mapas; Gráficos; Planilhas atualizadas. | 0 | 9 | 15 dias após entrega do produto + aprovação + Entrega de NF | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%