Consultoria para o desenho, implementação e relatório final de simpósio virtual e oficina presencial para o Diagnóstico e Visão Compartilhada do Pantanal-CARP

Projeto “Cooperação transfronteiriça para a conservação, o desenvolvimento sustentável e a gestão integrada da Bacia do Pantanal - Alto Paraguai” – Pantanal - CARP

- Antecedentes

O projeto “Cooperação transfronteiriça para a conservação, o desenvolvimento sustentável e a gestão integral do Pantanal Bacia do Alto Rio Paraguai” (Pantanal-CARP), financiado pelo Fundo para o Meio Ambiente Mundial (GEF) (ID do Projeto 10554), e executado pelo WWF, encontra-se atualmente em fase inicial de execução. A agência implementadora do projeto é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

Esta iniciativa tem como objetivo promover a segurança hídrica mediante o fortalecimento da governança da água transfronteiriça, o desenvolvimento sustentável, o equilíbrio de usos múltiplos e a promoção da gestão integrada do Pantanal - Bacia do Alto Rio Paraguai, para o bem-estar social e econômico da população e para a conservação do ecossistema de água doce, seus serviços, sua biodiversidade e conectividade ecológica.

Com o objetivo de dinamizar e acelerar a execução do Plano Operativo Anual (POA) aprovado pelos países beneficiários do Projeto (Bolívia, Brasil e Paraguai), propõe-se a conformação de eixos temáticos, para abordar de forma articulada e integrada os produtos e atividades previstas no projeto.

Como estratégia para trabalhar a partir destes eixos estratégicos (agrupamento de produtos e atividades do projeto), propõe-se a realização de seminários virtuais (simpósios) e oficinas presenciais orientados a definir diretrizes técnicas e operacionais, detalhar cronogramas, definir contratações, mapear atores-chave e aprofundar os temas agrupados em cada eixo estratégico.

Estes simpósios e oficinas constituem espaços de intercâmbio de conhecimentos, diretrizes e experiências entre os atores governamentais, fundamentais para gerar insumos técnicos que orientem o planejamento e a execução de atividades do projeto.

Os simpósios contarão com a participação de especialistas que apresentarão temas e estudos vinculados ao projeto. Após a realização de cada simpósio virtual, será realizada uma oficina presencial orientada a aprofundar os temas técnicos abordados durante os simpósios.

Neste contexto, requere-se a contratação de serviços de consultoria sênior para o desenho, implementação e relatório de um seminário virtual e uma oficina presencial para abordar os temas do eixo estratégico: Diagnóstico e Visões Compartilhadas do Pantanal-CARP, bem como para produzir insumos técnicos que facilitem a implementação do eixo, a partir dos insumos desenvolvidos nos encontros.

- Objetivos e alcance da consultoria

Os serviços de consultoria a serem contratados terão como objetivo desenhar metodologicamente, implementar e facilitar 1) um simpósio virtual (a desenvolver-se em setembro/outubro de 2026) e 2) uma oficina presencial de aprofundamento técnico (a desenvolver-se em outubro/novembro de 2026 no Brasil), bem como a produção de insumos técnicos a partir dos resultados destes encontros.

Os encontros abordarão os temas do eixo estratégico Diagnóstico e Visões Compartilhadas do Pantanal-CARP, cujo objetivo é consolidar conhecimentos, levantar instrumentos/modelos existentes para uma compreensão compartilhada do Pantanal, considerando fatores de mudança, soluções, riscos e o enfoque transfronteiriço.

O/A consultor(a) será responsável técnico pelo desenvolvimento do mencionado eixo estratégico e se reportará diretamente à Unidade de Coordenação do Projeto (UCP), liderada pelo Coordenador Técnico Regional. Deverá trabalhar em contínuo contato com os referentes técnicos dos países beneficiários.

O trabalho deverá desenvolver-se em conformidade com a metodologia do GEF para a gestão de águas superficiais (ADT/SAP).

- Atividades:

O/A consultor/a deverá desenvolver as seguintes atividades:

### 3.1 Desenho e planejamento

- Elaborar o plano de trabalho e o cronograma da consultoria (complementando, em maior nível de detalhamento, o plano de trabalho apresentado no processo de seleção), considerando os documentos de referência que servirão de subsídio para o simpósio, bem como os documentos dos projetos GEF relacionados (CIC Plata, Pantanal Brasil, entre outros).

- Desenhar a metodologia do simpósio virtual e da oficina presencial, considerando as diretrizes da UCP (o desenho da oficina presencial deverá levar em conta os resultados do seminário virtual).

- Preparar agendas, notas conceituais e materiais técnicos a disponibilizar aos países.

- Apoiar o mapeamento de atores-chave e equipamentos de monitoramento, em coordenação com a UCP e as delegações dos países.

### 3.2 Implementação de Encontros

- Coordenar tecnicamente a implementação dos encontros com a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) e atores relevantes.

- Facilitar o simpósio virtual e a oficina presencial a ser realizada no Brasil (2 dias de atividades, em formato presencial)

- Promover o diálogo técnico e a construção de consensos.

- Elaborar  uma minuta técnica com base nos diálogos realizados durante o simpósio e a oficina.

### 3.3 Elaboração de insumos técnicos (a partir de resultados de encontros)

3.3.1.  Plano de trabalho para a conclusão da Análise Diagnóstica Transfronteiriça (ADT), incluindo diretrizes técnicas para o acompanhamento da execução dos trabalhos, cronograma detalhado de implementação do eixo estratégico e termos de referência para consultorias técnicas complementares necessárias à execução desse eixo. O plano deverá considerar o seguinte produto previsto pelo projeto, bem como as atividades a ele vinculadas:

  - Uma Análise Diagnóstica Transfronteiriça (ADT) em nível regional, que complementa e se baseia na experiência e no conhecimento dos países, aprofundando a definição da ADT da Bacia do Prata.Desenvolvimento de linha de base de segurança hídrica, biodiversidade, riscos econômicos e sociais devido às práticas atuais e aos impactos da mudança climática.

    - Desenvolvimento do perfil socioeconômico da Bacia Pantanal – CARP, com fortalezas, fragilidades e oportunidades.

    - Desenvolvimento do perfil jurídico e institucional do Pantanal – CARP, com fortalezas, fragilidades e oportunidades.

    - Desenvolvimento do perfil ambiental do Pantanal-CARP, com fortalezas, fragilidades e oportunidades.

    - Desenvolvimento de uma metodologia de avaliação probabilística de riscos para a análise de ameaças ambientais, econômicas e sociais, dadas as práticas atuais e a mudança climática para o Pantanal – CARP.

    - Identificação de possíveis ameaças futuras baseadas em práticas de manejo do solo, combinadas com a mudança climática, específicas para cada ecorregião do Pantanal – Bacia do Alto Rio Paraguai.

3.3.2  Proposta de termos de referência para consultorias técnicas complementares destinadas à execução do componente do Projeto voltado à consolidação, ao compartilhamento de conhecimentos e ao desenvolvimento de uma compreensão comum sobre o Pantanal – CARP (Cuenca del Alto Paraguay/Bacia do Alto Paraguai).

3.3.3 Documento que atualize a linha de base do Projeto, incluindo diretrizes técnicas, convergências e desafios a partir da sistematização de resultados dos encontros. Para a elaboração deste documento, requere-se um mapeamento e validação de documentos, especialistas e equipamentos de monitoramento existentes, em conjunto com os países, bem como o relatório do simpósio e da oficina presencial.

- Produtos esperados

O/A consultor/a enviará à Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) os produtos detalhados a seguir, para a análise posterior por parte das Unidades Nacionais de Coordenação (UNCP) dos países.

A seguir, apresentam-se os prazos estimados para entrega dos produtos, os quais serão confirmados a partir da data de assinatura do contrato.

| Produto | Entregáveis | Data de entrega | Pago |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Plano de Trabalho, considerando os documentos base para aportar ao simpósio, bem como documentos de projetos GEF relacionados (CIC PLATA, Pantanal Brasil, entre outros). | Em até 15 dias após a assinatura do contrato | 10% |
| P2 | Relatório técnico do simpósio, incluindo: agenda, documentos técnicos compartilhados durante o encontro e proposta metodológica para a oficina presencial, elaborada com base nos subsídios técnicos gerados no simpósio virtual. | Em até 30 dias após a assinatura do contrato. | 15% |
| P3 | Relatório técnico da oficina presencial, incluindo os acordos e entendimentos alcançados entre os países em relação à implementação do Eixo Estratégico, bem como a identificação dos três principais perigos reais e potenciais (prioritários) considerados inicialmente | Em até 45 dias após assinatura do contrato. | 20% |
| P4 | Relatório integrado de análise do ADT (versão preliminar), incluindo: - Documento de atualização da Linha de Base, contendo os respectivos direcionamentos técnicos; - Documento com o plano de trabalho para a conclusão do ADT, incluindo diretrizes técnicas para o acompanhamento da execução dos trabalhos, cronograma detalhado de implementação do eixo estratégico e termos de referência para consultorias técnicas complementares necessárias à execução desse eixo; - Relação e especificação detalhada da proposta de aquisições técnicas. | . Em até 77 dias após a assinatura do contrato. | 35% |
| P5 | Relatório integrado (versão final) | Em até 86 dias após assinatura do contrato. | 20% |

Os entregáveis finais deverão ser enviados em espanhol e português, e deverão incluir materiais de verificação, como lista de presença, fotografias, materiais gráficos e/ou atas de reuniões. Os relatórios e documentos devem apresentar-se em formato Word e PDF.

- Prazo de consultoria

A consultoria terá uma duração estimada de quatro (4) a cinco (5) meses (setembro a dezembro de 2026), sendo efetiva desde a data da assinatura do contrato.

- Valor da consultoria

O orçamento máximo disponível para a consultoria é de USD 25.000 com impostos incluídos. Este valor contempla o desenvolvimento completo dos produtos detalhados no presente documento.

Observação: As despesas de viagem (passagens, hospedagem, alimentação e deslocamentos) não deverão ser incluídas na proposta financeira, pois serão custeadas separadamente (ver item 9. Custos de Viagem).

Orçamento vinculado à rubrica orçamentária 1106, referente ao Produto 2.1 – Análise Diagnóstica Transfronteiriça (ADT) em escala regional e à Atividade 2.1.1 – Desenvolvimento de uma metodologia de avaliação probabilística de riscos.

- Perfil requerido

Requisitos obrigatórios:

- Pós-graduação (mestrado ou doutorado) em gestão de recursos hídricos, meio ambiente, recursos naturais ou áreas afins.

- Pelo menos 10 anos de experiência profissional relevante.

- Experiência comprovada em organização e facilitação de oficinas e seminários com múltiplos atores.

- Domínio do espanhol e português e conhecimento intermediário de inglês.

Será valorizada:

- Experiência em gestão participativa de bacias hidrográficas.

- Experiência prévia em organismos internacionais multilaterais e organizações ambientais.

Habilidades

- Habilidades para organizar, sistematizar e processar informação.

- Habilidade para moderar e facilitar espaços de diálogo e oficinas.

- Âmbito e local de execução dos serviços

O(a) Consultor(a) será contratado(a) pela agência executora (WWF) e deverá realizar as atividades em regime de trabalho remoto.

- Custos de viagens

O(a) Consultor(a) deverá participar presencialmente da oficina a ser realizada no Brasil, entre os meses de outubro e novembro de 2026 (local a ser definido, na região do Pantanal). Para essa atividade, será disponibilizado orçamento adicional para custear a viagem, por meio de aditivo contratual.

- Requisitos para se candidatar:

- Curriculum vitae.

- Proposta técnica, incluindo plano de trabalho inicial, com cronograma de atividades. O Plano de trabalho deverá incluir instâncias de interação com os países beneficiários, tanto para consultas (solicitação de informação), como para envio de produtos de consultoria para revisão.

- Comprovação de experiência em serviços similares (incluir contatos para referências).

- Proposta financeira (em dólares americanos), a qual deverá incluir um orçamento detalhado da Consultoria.

- Caso seja selecionado(a), o(a) proponente deverá apresentar a documentação complementar solicitada.

Observação 1: Este processo é destinado a empresas legalmente constituídas, pessoas físicas ou consórcios formados por ambas as modalidades.

Observação 2: A não apresentação de qualquer um dos documentos mencionados anteriormente implicará a desclassificação do proponente do processo de avaliação.

Todas as solicitações devem ser enviadas ao seguinte endereço de e-mail: contrataciones@wwf.org.py com cópia para asistenciagefpantanal@wwf.org.py com o seguinte assunto “Consultor especialista para Encontro 1” - Projeto GEF Pantanal.

Solicitações de dúvidas e esclarecimentos podem ser realizados até quarta-feira, 29 de julho, pelo e-mail contrataciones@wwf.org.py com cópia para asistenciagefpantanal@wwf.org.py incluindo o seguinte assunto: “Consulta - Consultor especialista para Encontro 1” - Projeto GEF Pantanal.

Data limite de candidatura: sexta-feira, 31 de julho de 2026.