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Consultoria para o desenho, implementação e relatório final de simpósio virtual e oficina presencial para o Diagnóstico e Visão Compartilhada do Pantanal-CARP
Projeto “Cooperação transfronteiriça para a conservação, o desenvolvimento sustentável e a gestão integrada da Bacia do Pantanal - Alto Paraguai” – Pantanal - CARP
 

1. Antecedentes
O projeto “Cooperação transfronteiriça para a conservação, o desenvolvimento sustentável e a gestão integral do Pantanal Bacia do Alto Rio Paraguai” (Pantanal-CARP), financiado pelo Fundo para o Meio Ambiente Mundial (GEF) (ID do Projeto 10554), e executado pelo WWF, encontra-se atualmente em fase inicial de execução. A agência implementadora do projeto é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

Esta iniciativa tem como objetivo promover a segurança hídrica mediante o fortalecimento da governança da água transfronteiriça, o desenvolvimento sustentável, o equilíbrio de usos múltiplos e a promoção da gestão integrada do Pantanal - Bacia do Alto Rio Paraguai, para o bem-estar social e econômico da população e para a conservação do ecossistema de água doce, seus serviços, sua biodiversidade e conectividade ecológica.

Com o objetivo de dinamizar e acelerar a execução do Plano Operativo Anual (POA) aprovado pelos países beneficiários do Projeto (Bolívia, Brasil e Paraguai), propõe-se a conformação de eixos temáticos, para abordar de forma articulada e integrada os produtos e atividades previstas no projeto.
Como estratégia para trabalhar a partir destes eixos estratégicos (agrupamento de produtos e atividades do projeto), propõe-se a realização de seminários virtuais (simpósios) e oficinas presenciais orientados a definir diretrizes técnicas e operacionais, detalhar cronogramas, definir contratações, mapear atores-chave e aprofundar os temas agrupados em cada eixo estratégico.

Estes simpósios e oficinas constituem espaços de intercâmbio de conhecimentos, diretrizes e experiências entre os atores governamentais, fundamentais para gerar insumos técnicos que orientem o planejamento e a execução de atividades do projeto.

Os simpósios contarão com a participação de especialistas que apresentarão temas e estudos vinculados ao projeto. Após a realização de cada simpósio virtual, será realizada uma oficina presencial orientada a aprofundar os temas técnicos abordados durante os simpósios.

[bookmark: _Int_GNkA6IWo]Neste contexto, requere-se a contratação de serviços de consultoria sênior para o desenho, implementação e relatório de um seminário virtual e uma oficina presencial para abordar os temas do eixo estratégico: Diagnóstico e Visões Compartilhadas do Pantanal-CARP, bem como para produzir insumos técnicos que facilitem a implementação do eixo, a partir dos insumos desenvolvidos nos encontros.
2. Objetivos e alcance da consultoria

Os serviços de consultoria a serem contratados terão como objetivo desenhar metodologicamente, implementar e facilitar 1) um simpósio virtual (a desenvolver-se em setembro/outubro de 2026) e 2) uma oficina presencial de aprofundamento técnico (a desenvolver-se em outubro/novembro de 2026 no Brasil), bem como a produção de insumos técnicos a partir dos resultados destes encontros.

Os encontros abordarão os temas do eixo estratégico Diagnóstico e Visões Compartilhadas do Pantanal-CARP, cujo objetivo é consolidar conhecimentos, levantar instrumentos/modelos existentes para uma compreensão compartilhada do Pantanal, considerando fatores de mudança, soluções, riscos e o enfoque transfronteiriço.
O/A consultor(a) será responsável técnico pelo desenvolvimento do mencionado eixo estratégico e se reportará diretamente à Unidade de Coordenação do Projeto (UCP), liderada pelo Coordenador Técnico Regional. Deverá trabalhar em contínuo contato com os referentes técnicos dos países beneficiários.
O trabalho deverá desenvolver-se em conformidade com a metodologia do GEF para a gestão de águas superficiais (ADT/SAP).

3. Atividades:

O/A consultor/a deverá desenvolver as seguintes atividades:
3.1 Desenho e planejamento
· Elaborar o plano de trabalho e o cronograma da consultoria (complementando, em maior nível de detalhamento, o plano de trabalho apresentado no processo de seleção), considerando os documentos de referência que servirão de subsídio para o simpósio, bem como os documentos dos projetos GEF relacionados (CIC Plata, Pantanal Brasil, entre outros).
· Desenhar a metodologia do simpósio virtual e da oficina presencial, considerando as diretrizes da UCP (o desenho da oficina presencial deverá levar em conta os resultados do seminário virtual).
· Preparar agendas, notas conceituais e materiais técnicos a disponibilizar aos países.
· Apoiar o mapeamento de atores-chave e equipamentos de monitoramento, em coordenação com a UCP e as delegações dos países.
3.2 Implementação de Encontros
· Coordenar tecnicamente a implementação dos encontros com a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) e atores relevantes.
· Facilitar o simpósio virtual e a oficina presencial a ser realizada no Brasil (2 dias de atividades, em formato presencial)
· Promover o diálogo técnico e a construção de consensos.
· Elaborar  uma minuta técnica com base nos diálogos realizados durante o simpósio e a oficina.
3.3 Elaboração de insumos técnicos (a partir de resultados de encontros)
3.3.1.  Plano de trabalho para a conclusão da Análise Diagnóstica Transfronteiriça (ADT), incluindo diretrizes técnicas para o acompanhamento da execução dos trabalhos, cronograma detalhado de implementação do eixo estratégico e termos de referência para consultorias técnicas complementares necessárias à execução desse eixo. O plano deverá considerar o seguinte produto previsto pelo projeto, bem como as atividades a ele vinculadas:
· Uma Análise Diagnóstica Transfronteiriça (ADT) em nível regional, que complementa e se baseia na experiência e no conhecimento dos países, aprofundando a definição da ADT da Bacia do Prata.Desenvolvimento de linha de base de segurança hídrica, biodiversidade, riscos econômicos e sociais devido às práticas atuais e aos impactos da mudança climática. 
· Desenvolvimento do perfil socioeconômico da Bacia Pantanal – CARP, com fortalezas, fragilidades e oportunidades.
· Desenvolvimento do perfil jurídico e institucional do Pantanal – CARP, com fortalezas, fragilidades e oportunidades.
· Desenvolvimento do perfil ambiental do Pantanal-CARP, com fortalezas, fragilidades e oportunidades.
· Desenvolvimento de uma metodologia de avaliação probabilística de riscos para a análise de ameaças ambientais, econômicas e sociais, dadas as práticas atuais e a mudança climática para o Pantanal – CARP.
· Identificação de possíveis ameaças futuras baseadas em práticas de manejo do solo, combinadas com a mudança climática, específicas para cada ecorregião do Pantanal – Bacia do Alto Rio Paraguai.
3.3.2  Proposta de termos de referência para consultorias técnicas complementares destinadas à execução do componente do Projeto voltado à consolidação, ao compartilhamento de conhecimentos e ao desenvolvimento de uma compreensão comum sobre o Pantanal – CARP (Cuenca del Alto Paraguay/Bacia do Alto Paraguai).
3.3.3 Documento que atualize a linha de base do Projeto, incluindo diretrizes técnicas, convergências e desafios a partir da sistematização de resultados dos encontros. Para a elaboração deste documento, requere-se um mapeamento e validação de documentos, especialistas e equipamentos de monitoramento existentes, em conjunto com os países, bem como o relatório do simpósio e da oficina presencial.
4. Produtos esperados

O/A consultor/a enviará à Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) os produtos detalhados a seguir, para a análise posterior por parte das Unidades Nacionais de Coordenação (UNCP) dos países.

A seguir, apresentam-se os prazos estimados para entrega dos produtos, os quais serão confirmados a partir da data de assinatura do contrato.

	Produto
	Entregáveis 
	Data de entrega
	Pago

	P1
	Plano de Trabalho, considerando os documentos base para aportar ao simpósio, bem como documentos de projetos GEF relacionados (CIC PLATA, Pantanal Brasil, entre outros).
	 Em até 15 dias após a assinatura do contrato
	10%

	P2
	 Relatório técnico do simpósio, incluindo: agenda, documentos técnicos compartilhados durante o encontro e proposta metodológica para a oficina presencial, elaborada com base nos subsídios técnicos gerados no simpósio virtual. 
	Em até 30 dias após a assinatura do contrato.
	15%

	P3
	 Relatório técnico da oficina presencial, incluindo os acordos e entendimentos alcançados entre os países em relação à implementação do Eixo Estratégico, bem como a identificação dos três principais perigos reais e potenciais (prioritários) considerados inicialmente
	 Em até 45 dias após assinatura do contrato.
	20%

	P4
	 Relatório integrado de análise do ADT (versão preliminar), incluindo:
· Documento de atualização da Linha de Base, contendo os respectivos direcionamentos técnicos; 
· Documento com o plano de trabalho para a conclusão do ADT, incluindo diretrizes técnicas para o acompanhamento da execução dos trabalhos, cronograma detalhado de implementação do eixo estratégico e termos de referência para consultorias técnicas complementares necessárias à execução desse eixo; 
· Relação e especificação detalhada da proposta de aquisições técnicas.
	. Em até 77 dias após a assinatura do contrato.
	35%

	P5
	Relatório integrado (versão final)
	Em até 86 dias após assinatura do contrato.
	20%



Os entregáveis finais deverão ser enviados em espanhol e português, e deverão incluir materiais de verificação, como lista de presença, fotografias, materiais gráficos e/ou atas de reuniões. Os relatórios e documentos devem apresentar-se em formato Word e PDF.

5. Prazo de consultoria
A consultoria terá uma duração estimada de quatro (4) a cinco (5) meses (setembro a dezembro de 2026), sendo efetiva desde a data da assinatura do contrato.
6. Valor da consultoria 
O orçamento máximo disponível para a consultoria é de USD 25.000 com impostos incluídos. Este valor contempla o desenvolvimento completo dos produtos detalhados no presente documento.
 Observação: As despesas de viagem (passagens, hospedagem, alimentação e deslocamentos) não deverão ser incluídas na proposta financeira, pois serão custeadas separadamente (ver item 9. Custos de Viagem).
Orçamento vinculado à rubrica orçamentária 1106, referente ao Produto 2.1 – Análise Diagnóstica Transfronteiriça (ADT) em escala regional e à Atividade 2.1.1 – Desenvolvimento de uma metodologia de avaliação probabilística de riscos.

7. Perfil requerido

Requisitos obrigatórios: 

· Pós-graduação (mestrado ou doutorado) em gestão de recursos hídricos, meio ambiente, recursos naturais ou áreas afins.
· Pelo menos 10 anos de experiência profissional relevante.
· Experiência comprovada em organização e facilitação de oficinas e seminários com múltiplos atores.
· Domínio do espanhol e português e conhecimento intermediário de inglês.

Será valorizada:

· Experiência em gestão participativa de bacias hidrográficas. 
· Experiência prévia em organismos internacionais multilaterais e organizações ambientais. 

 Habilidades 

· Habilidades para organizar, sistematizar e processar informação. 
· Habilidade para moderar e facilitar espaços de diálogo e oficinas.

8. Âmbito e local de execução dos serviços

 O(a) Consultor(a) será contratado(a) pela agência executora (WWF) e deverá realizar as atividades em regime de trabalho remoto.

9. Custos de viagens
O(a) Consultor(a) deverá participar presencialmente da oficina a ser realizada no Brasil, entre os meses de outubro e novembro de 2026 (local a ser definido, na região do Pantanal). Para essa atividade, será disponibilizado orçamento adicional para custear a viagem, por meio de aditivo contratual.

10. Requisitos para se candidatar:

A) Curriculum vitae. 
B) Proposta técnica, incluindo plano de trabalho inicial, com cronograma de atividades. O Plano de trabalho deverá incluir instâncias de interação com os países beneficiários, tanto para consultas (solicitação de informação), como para envio de produtos de consultoria para revisão.
C) Comprovação de experiência em serviços similares (incluir contatos para referências).
D) Proposta financeira (em dólares americanos), a qual deverá incluir um orçamento detalhado da Consultoria.
E) Caso seja selecionado(a), o(a) proponente deverá apresentar a documentação complementar solicitada. 
 Observação 1: Este processo é destinado a empresas legalmente constituídas, pessoas físicas ou consórcios formados por ambas as modalidades.
Observação 2: A não apresentação de qualquer um dos documentos mencionados anteriormente implicará a desclassificação do proponente do processo de avaliação.

Todas as solicitações devem ser enviadas ao seguinte endereço de e-mail: contrataciones@wwf.org.py com cópia para asistenciagefpantanal@wwf.org.py com o seguinte assunto “Consultor especialista para Encontro 1” - Projeto GEF Pantanal.
Solicitações de dúvidas e esclarecimentos podem ser realizados até quarta-feira, 29 de julho, pelo e-mail contrataciones@wwf.org.py com cópia para asistenciagefpantanal@wwf.org.py incluindo o seguinte assunto: “Consulta - Consultor especialista para Encontro 1” - Projeto GEF Pantanal.
Data limite de candidatura: sexta-feira, 31 de julho de 2026. 
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