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Projeto “Cooperação transfronteiriça para a conservação, o desenvolvimento sustentável e a gestão integrada da Bacia do Pantanal - Alto Paraguai” – Pantanal - CARP
 

1. Antecedentes
O projeto “Cooperação transfronteiriça para a conservação, o desenvolvimento sustentável e a gestão integrada do Pantanal – Bacia do Alto Rio Paraguai” (Pantanal-CARP), financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) (ID do Projeto 10554) e executado pelo WWF, encontra-se atualmente em fase inicial de execução. A agência implementadora do projeto é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

Esta iniciativa tem como objetivo promover a segurança hídrica por meio do fortalecimento da governança da água transfronteiriça, do desenvolvimento sustentável, do equilíbrio entre usos múltiplos e da promoção da gestão integrada do Pantanal – Bacia do Alto Rio Paraguai, para o bem-estar social e econômico da população e para a conservação do ecossistema de água doce, de seus serviços, de sua biodiversidade e conectividade ecológica.

Com o objetivo de dinamizar e acelerar a execução do Plano Operacional Anual (POA) aprovado pelos países beneficiários do Projeto (Bolívia, Brasil e Paraguai), foram constituídos eixos estratégicos para abordar, de forma articulada e integrada, os produtos e as atividades previstas no projeto.
Como estratégia para trabalhar a partir desses eixos estratégicos, propõe-se a realização de seminários virtuais (simpósios) e oficinas presenciais voltados à definição de diretrizes técnicas e operacionais, ao detalhamento de cronogramas, à definição de contratações, ao mapeamento de atores-chave e ao aprofundamento dos temas agrupados em cada eixo estratégico.

Esses simpósios e oficinas constituem espaços de intercâmbio de conhecimentos, diretrizes e experiências entre os atores governamentais, fundamentais para gerar subsídios técnicos que orientem o planejamento e a execução das atividades do projeto.

Os simpósios contarão com a participação de especialistas que apresentarão temas e estudos vinculados ao projeto. Após a realização de cada simpósio virtual, será realizada uma oficina presencial voltada ao aprofundamento dos temas técnicos abordados durante os simpósios.

Nesse contexto, requer-se a contratação de serviços de consultoria sênior para abordar os temas do Eixo Estratégico: Intervenção Local (Pilotos), que contempla intervenções em campo destinadas a promover a gestão integrada dos recursos hídricos e as finanças sustentáveis, planos municipais integrados de água e saneamento (baseados em boas práticas e experiências) e proposta para o estabelecimento de regimes de vazões ambientais.
Este Eixo Estratégico tem como objetivo demonstrar benefícios em campo e a redução do estresse por meio de abordagens e tecnologias ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis, visando à sua replicação regional no Plano de Ações Estratégicas (PAE).
No Documento do Projeto (ProDoc), são propostos seis projetos piloto, que serão ajustados e distribuídos entre os três países beneficiários. Esses projetos, a serem executados pelos países no início de 2027, abrangem temas como gestão de terras e recursos hídricos, fortalecimento da segurança hídrica e territorial, boas práticas de irrigação eficiente, medidas de proteção para a recarga de aquíferos, permissões de uso da água para lançamentos de águas residuais e instrumentos econômicos e financeiros inovadores para apoiar a gestão da água e da terra.

2. Objetivos e escopo da consultoria

A presente consultoria contribuirá para a revisão e atualização de projetos piloto e ações nacionais relacionadas à gestão integrada de recursos hídricos, às finanças sustentáveis, aos planos municipais integrados de água e saneamento e ao estabelecimento de regimes de vazões ambientais.
Também apoiará a preparação e a facilitação dos simpósios virtuais e das oficinas presenciais previstos no projeto, promovendo o intercâmbio técnico entre os atores envolvidos e gerando subsídios técnicos estratégicos que orientem a execução dos projetos piloto e o desenvolvimento dos produtos associados ao eixo estratégico.
A consultoria contribuirá para o detalhamento de propostas dos seguintes produtos previstos no projeto (principais), bem como de outros produtos transversais:

· Práticas sustentáveis de uso do solo e gestão da água implementadas em locais críticos para reduzir pressões, incluindo cargas de sedimentos e poluição, entre outras, em pelo menos 600 hectares.
· Intervenções do nexo água–alimentos–energia para fortalecer a segurança hídrica e territorial, considerando usos concorrentes da água em pelo menos uma localidade.
· Boas práticas de irrigação eficiente testadas em 50 hectares, com otimização da demanda de água orientada a um sistema eficiente de alocação do recurso hídrico.
· Medidas de proteção da recarga de aquíferos testadas em pelo menos uma área crítica dependente de recursos de águas subterrâneas, incluindo a delimitação de zonas de restrição de uso do recurso.
· Teste de abordagens inovadoras para a concessão de permissões de uso da água para lançamentos de águas residuais.
· Implementação de instrumentos econômicos e financeiros inovadores para apoiar a gestão da água e do território em pelo menos um local, tais como pagamentos por serviços ecossistêmicos e mecanismos de uso eficiente da água.
· Propostas complementares: Proposta de ações de gestão do território para reduzir ameaças (poluição difusa e cargas de sedimentos) (a serem detalhadas no PAE).
· Propostas complementares: Uma série de planos municipais integrados de água e saneamento (baseados em boas práticas e experiências).

O/A consultor/a ou grupo consultor deverá trabalhar em contato contínuo com os responsáveis técnicos dos países beneficiários e sob a coordenação da UCP, liderada pelo Coordenador Técnico Regional.

3. Atividades:

No âmbito da presente consultoria, deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades:

3.1. Definição, detalhamento e atualização dos projetos piloto
· Compreensão dos locais de interesse e das propostas técnicas.
· Vincular as propostas de projetos piloto ao contexto e a outras ações existentes nos locais/localidades.
· Apoiar os países beneficiários do projeto na obtenção de acordos, no detalhamento e na atualização dos projetos piloto a serem desenvolvidos no âmbito do projeto, a partir de uma proposta original estabelecida no Documento do Projeto (ProDoc).
· Apoiar as Coordenações Nacionais em consultas nacionais vinculadas a cada piloto junto às autoridades correspondentes em nível local/nacional.

3.2. Desenho e implementação de Encontros
· Desenhar metodologicamente, implementar e facilitar atividades em reuniões virtuais e/ou oficinas presenciais para cumprir os objetivos propostos, conforme as orientações e definições da UCP.
A consultoria terá sob sua responsabilidade, entre outras ações:
· Desenhar a metodologia do simpósio virtual e da oficina presencial, considerando as diretrizes da UCP (o desenho da oficina presencial deverá levar em conta os resultados do seminário virtual).
· Preparar agendas, notas conceituais e materiais técnicos a serem disponibilizados aos países.
· Apoiar o mapeamento de atores-chave, em coordenação com a UCP e as delegações dos países.
· Coordenar tecnicamente a implementação dos encontros com a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) e os atores relevantes (locais e governamentais) definidos conjuntamente com os países.
· Participar de reuniões em processos internos dos pilotos, a pedido dos países.
· Facilitar o simpósio virtual. (2 jornadas, modalidade virtual)
· Facilitar a oficina presencial. (2 jornadas, modalidade presencial)
· Promover o diálogo técnico e a construção de consensos.
· Elaborar ata dos diálogos realizados a cada dia.
· Produzir subsídios técnicos a partir dos resultados desses encontros.

3.3. Planejamento da execução dos pilotos (a partir dos resultados dos encontros)
· Apoiar a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) na definição e no detalhamento do cronograma, no planejamento orçamentário, no mapeamento dos serviços e consultores necessários para a execução de cada projeto piloto, bem como na elaboração do plano de aquisições correspondente, com o objetivo de iniciar sua execução em 2027.

4. Produtos esperados

O/A consultor/a ou equipe consultora enviará à Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) os produtos detalhados a seguir, para posterior análise pelas Unidades Nacionais de Coordenação (UNCP) dos países.






	Produto
	Entregáveis
	Data de entrega
	Pagamento

	P1
	Plano de Trabalho

	15 dias a partir da assinatura do contrato
	10%

	P2
	Relatório de contexto dos locais para implementação dos pilotos, incluindo ações locais relevantes
	45 dias a partir da assinatura do contrato
	15%

	P3
	Relatório do simpósio virtual, integrando os pilotos às propostas complementares previstas no projeto
	75 dias a partir da assinatura
	10%

	P4
	Relatório da oficina presencial
	120 dias a partir da assinatura
	20%

	P5
	Relatório de planejamento, incluindo:
Subsídios técnicos, a partir do simpósio e da oficina presencial, para o planejamento (em apoio à UCP) da execução dos projetos piloto (cronograma e planejamento orçamentário, mapeamento dos serviços e consultores necessários, plano de aquisições)

	150 dias a partir da assinatura (5 meses)
	25%

	P6
	Relatório integrado, incluindo:
Propostas de planejamento associadas aos projetos piloto e às propostas complementares previamente acordadas.

	180 dias a partir da assinatura (6 meses)
	20%



Os produtos finais deverão ser enviados em espanhol e português e deverão incluir materiais de verificação, como listas de presença, fotografias, materiais gráficos e/ou atas de reuniões. Os relatórios e documentos devem ser apresentados em formato Word e PDF.


5. Prazo da consultoria
A consultoria terá duração estimada de (6) ou (7) meses a partir de outubro/novembro de 2026, com vigência a partir da data de assinatura do contrato.
6. Valor da consultoria
O orçamento máximo disponível para a consultoria é de USD 30.000, com impostos incluídos. Esse valor contempla o desenvolvimento completo dos produtos detalhados no presente documento.
Obs.: as despesas de viagem (passagens, hospedagem, alimentação e traslados) não devem ser incluídas na proposta financeira, pois serão cobertas separadamente (ver item 9. Custos de viagem).
Orçamento vinculado à linha orçamentária 1106, produto 4.1 (vinculado a Práticas sustentáveis de uso do solo e gestão da água implementadas em locais críticos para reduzir pressões), atividade 4.1.1 (Definir locais e realizar análises de referência).
7. Perfil requerido

Requisitos eliminatórios:

· Título de pós-graduação (mestrado ou superior) em gestão de recursos hídricos, meio ambiente, recursos naturais ou áreas afins.
· Pelo menos 10 anos de experiência profissional relevante e comprovada em intervenções em campo (com foco em projetos locais/municipais/provinciais que associem água/processos produtivos/serviços ecossistêmicos e conservação/desenvolvimento sustentável).
· Experiência comprovada na organização e facilitação de oficinas e seminários com múltiplos atores.
· Domínio do espanhol e do português e conhecimento intermediário de inglês.

Será valorizada:

· Experiência em gestão participativa de bacias hidrográficas.
· Experiência prévia em organismos internacionais multilaterais e organizações ambientais.

Habilidades

· Habilidades para organizar, sistematizar e processar informações.
· Habilidade para moderar e facilitar espaços de diálogo e oficinas.

8. Âmbito e local de prestação do serviço

O/A Consultor/a ou grupo consultor será contratado pela agência executora (WWF) e realizará trabalho remoto.
A contratação poderá ser realizada a partir de qualquer um dos três países participantes do Pantanal (escritório correspondente do WWF).
9. Custos de viagem

Deverá participar presencialmente da oficina a ser realizada em novembro de 2026 no Brasil (local a definir, na região do Pantanal), bem como de uma segunda oficina, a ser definida pela UCP.
Será destinado orçamento adicional para a realização das viagens (mediante aditivo contratual).
10. Requisitos para candidatura:

A) Curriculum vitae.
B) Proposta técnica, incluindo plano de trabalho inicial, com cronograma de atividades. O Plano de Trabalho deverá incluir instâncias de interação com os países beneficiários, tanto para consultas (solicitação de informações) quanto para o envio de produtos da consultoria para revisão.
C) Comprovação de experiência em serviços similares (incluir contatos para referências).
D) Proposta financeira (em dólares americanos), que deverá incluir um orçamento detalhado da consultoria.
E) Em caso de adjudicação, deverá ser apresentada a documentação adicional solicitada.
Obs. 1: Perfil dirigido a empresas legalmente constituídas, pessoas físicas ou consórcios formados por ambas as modalidades.
Obs. 2: A não apresentação de qualquer um dos documentos mencionados anteriormente constitui motivo de exclusão do processo de avaliação.
Obs. 3: a contratação poderá ser realizada em qualquer um dos três países participantes.

Todas as candidaturas devem ser enviadas ao seguinte endereço de e-mail: contrataciones@wwf.org.py, com cópia para asistenciagefpantanal@wwf.org.py, com o seguinte assunto: “Consultoria sênior experiências pilotos” - Projeto GEF Pantanal.contrataciones@wwf.org.pyasistenciagefpantanal@wwf.org.py
Consultas para esclarecimentos poderão ser realizadas até 18 de setembro pelo e-mail contrataciones@wwf.org.py, com cópia para asistenciagefpantanal@wwf.org.py, incluindo o seguinte assunto: “Consulta - Consultoria sênior experiências pilotos” - Projeto GEF Pantanal.contrataciones@wwf.org.pyasistenciagefpantanal@wwf.org.py
Data limite para candidatura: 23 de setembro de 2026.
A participação nesta candidatura implica que o participante aceita as condições da Organização. Implica também a obrigação, em caso de adjudicação/seleção e antes da elaboração do acordo, de apresentar, no prazo que lhe for indicado, a documentação adicional que será solicitada à organização adjudicada, incluindo, entre outras, as exigidas por cada país correspondente do Pantanal e de acordo com o Manual de Administração de Prevenção de Riscos local e internacional do WWF. A recusa em apresentar a documentação exigida ou a falta de sua apresentação implicará o cancelamento imediato da adjudicação, sem qualquer responsabilidade para o WWF.
O WWF não discrimina em suas práticas de contratação por razões de raça, cor, idade, religião, sexo, nacionalidade, estado civil, informação genética, orientação sexual, identidade e expressão de gênero ou deficiência. O WWF valoriza a diversidade e a inclusão e acolhe candidaturas de pessoas com perfis diversos. Sujeito às condições de elegibilidade estabelecidas pelo doador.
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